## 需求与更新登记
Apotheosis 需求 · Bug · 更新日志
【公告】
版本号 | 日期 | 级别 | 标题 | 用户要做
v2.0.3 | 10-05 | 重要 | CPBox 盒子 + 瞄准延迟补偿 | 想用延迟补偿：先做一次 FF 自动标定
v2.0.3 | 10-05 | 提示 | 已知问题：FF 标定对部分灵敏度/倍率仍失败 | 计划 v2.0.4 修，详见 Bug 登记
【更新日志】
版本号 | 日期 | 类型 | 模块 | 变化 | 用户要做 | 提交
v2.0.3 | 10-05 | 新增 | 设备 | 支持 CPBox 串口盒子 | 输入方式选 CPBOX 并填串口 | 2e1afde
v2.0.3 | 10-05 | 新增 | 采集 | 采集卡可选 MF / DirectShow | 出图异常时手动切换 | 2e1afde
v2.0.3 | 10-05 | 修复 | 界面 | 采集页重复的接口下拉框已删除 | 无 | 2e1afde
v2.0.3 | 10-05 | 新增 | 瞄准 | 延迟补偿（Smith 预测器） | 需先做 FF 标定才生效 | d45e63b
v2.0.3 | 10-05 | 修复 | 瞄准 | 延迟补偿覆盖所有准星模式 | 无 | cf8bacb
v2.0.3 | 10-05 | 修复 | FF 标定 | 头+身两个框同时出现时不再失败 | 无 | 69e9eab
v2.0.3 | 10-05 | 优化 | 宏/扳机 | 触发工作流编辑器、热键选择等调整 | 无 | 2e1afde
【版本索引】
版本号 | 日期 | 类型 | 条数 | 修复 | 新增 | 强制升级 | 提交
v2.0.3 | 2026-10-05 | 正式 | 7 | 3 | 3 | 否 | d45e63b cf8bacb 2e1afde 69e9eab
【Bug 登记】
编号 | 状态 | 提交人 | 日期 | 版本 | 模块 | ＊现象与复现步骤 | 结论
BUG-0001 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 标定中途任意一帧没有检测框就中止。实测每帧 0.5% 漏检时成功率仅 20% | v2.0.4 修
BUG-0002 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 低灵敏度用户标定必失败，提示位移不足。像素/计数 <0.55 时全部失败 | v2.0.4 修
BUG-0003 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 高灵敏度/高倍率用户标定必失败，报目标丢失。像素/计数 >3 时全部失败 | v2.0.4 修
BUG-0004 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 检测帧率低于约 15fps 时标定失败或时好时坏 | v2.0.4 修
BUG-0005 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 一次采集卡顿（>200ms）或检测框尺寸抖动 >15% 就中止标定 | v2.0.4 修
BUG-0006 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 能正常瞄准的目标，标定却说目标丢失（框心偏离准星 >30px） | v2.0.4 修
BUG-0007 | 已确认 | 内部 | 10-05 | v2.0.3 | FF 标定 | 点开始标定后超过约 9 秒才按热键，必定超时 | v2.0.4 修
【需求登记】
编号 | 状态 | 提交人 | 日期 | 版本 | 模块 | ＊需求 | 优先级 | 结论
REQ-0001 | 已评估 | 内部 | 10-05 | v2.0.4 | FF 标定 | 标定容错：单帧无目标不中止，只跳过该帧 | P0 | v2.0.4 做
REQ-0002 | 已评估 | 内部 | 10-05 | v2.0.4 | FF 标定 | 标定脉冲幅度自适应，覆盖低灵敏度与高倍率用户 | P0 | v2.0.4 做
REQ-0003 | 已评估 | 内部 | 10-05 | v2.0.4 | FF 标定 | 失败信息可执行：显示帧率、目标距准星、已完成拍数 | P1 | v2.0.4 做
REQ-0004 | 已评估 | 内部 | 10-05 | v2.0.4 | FF 标定 | 标定窗与瞄准 FOV 解耦 | P1 | v2.0.4 做
REQ-0005 | 已评估 | 内部 | 10-05 | v2.0.4 | FF 标定 | 等待热键与采样分开计时，不再抢时间 | P2 | v2.0.4 做
REQ-0006 | 新建 | 内部 | 10-05 | v2.0.4 | 回归测试 | 给标定多框路径补回归测试 | P2 | v2.0.4 做
【历史登记】
需求/bug描述 | 提交时间 | 完成时间
加一个本地鼠标API移动 | 9.28 12.58 | 9.28
自定义曲线 |  | 已有
那个省性能的遮挡框去掉，不需要省 |  | 已有
采集画质能不能学学鲨鱼ai搞清晰点 |  | 已有
编排搞出来了没，宏功能的那个编排 |  | 已有
随机锁点晃动 |  | 已修复
cat协议 |  | 已有
全局屏蔽按键 |  | 已有
cat协议无法连接 |  | 已有
解锁y轴加个延迟，多少ms以后解锁y轴 |  | 已有
红色的已经解决的
按键锁的先后顺序没办法调整 |  | 已有
动态fov的放大时间设置没有有效果 |  | 已有
快速切换参数的快捷键不生效。建议把切换参数快捷键提升到热键组层级，因为狙的模型类识别优先级与步枪不一样。并且在热键组处增加是否开启快切的开关。 |  | 已有
持续扳机不持续，在目标丢失的瞬间就不持续了。应该目标消失后加一个延迟时间，继续扳，这样比较拟人。 |  | 已有
本地移动的时候 出现目标移动会卡死或者很慢 |  | 修复了试试看
随机Y有时候会清0 |  | 没复现出来
设置红色准星找色的时候，不勾选精确HSV会将靶场假人误识别为准星 |  | 这个是准星找色/自己画质太低了没办法啊
缺少一个异形准星的识别，比如三角洲的棱镜二倍镜这种（这种的还不如十字的，而且棱镜二倍镜挡目标） |  | 拉那个准星找色下方的第二个参数 可以解决
采集来源能不能加一个DXGI屏幕截图 | 10.1 | 已有
检测到右键触发找色，和检测的右键触发自瞄
检测到右键触发找色，检测不到右触发镭
宏改一下 优化一下给你清河宏了还有am的截图了的修复触发器 |  | 已有
加一个锁到人后的Y轴死区 是锁到人后的Y轴力度降低准星能上下动的 |  | 已有
加个cpbox盒子的串口连接 |  | 已有
加一个扳机触发了采集的开关 |  | 已有
宏有问题继续修复
加0.0001FF值 静止靶有时候过冲 晃动 有时候快准 新版本修复了 |  | 已有
连点的扳机有bug 无论怎么设置按下和冷却时间 都一样
加一个采集卡投屏选项和投屏滤镜调试 出现人物有框 |  | 不做
宏能输出键盘 但是卡触发器不触发
给屏蔽xy加一个延迟的功能 能延迟多久才生效xy屏蔽
爆闪卡U一直触发不松一直U然后只能盒子拔掉重新插才行 好像是触发了按下 没有触发松开 应该是按下了然后松开